Алгоритм

действий инвестора для получения земельного участка (на торгах)

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление инвестором в уполномоченный орган заявления о подготовке и утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (при необходимости) | 1 рабочий день | 1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя). 3. Проект схемы расположения земельного участка (в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов обеспечена гражданином или юридическим лицом) | Результатом является прием и регистрация в уполномоченном органе предоставленных документов (в случае поступления заявления в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - уведомление о получении заявления) | Статья 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ); Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений, а также требований к их формату», административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг, утвержденные органом исполнительной власти области либо органом местного самоуправления, уполномоченными на управление и распоряжение земельными участками (далее – Административные регламенты) | Для всех объектов капитального строительства |
| 2. | Утверждение уполномоченным органом схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (при необходимости) | 15 дней (срок может быть увеличен до 45 дней в случае необходимости согласования схемы) | 1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 2. Проект схемы расположения земельного участка (в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов обеспечена гражданином или юридическим лицом). | 1. Схема расположения земельного участка. 2. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка | Пункт 13 статьи 11.10 ЗК РФ; Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», Административные регламенты | Для всех объектов капитального строительства |
| 3. | Образование земельного участка (при необходимости) | устанавливается договором | Договор подряда на выполнение кадастровых работ | Межевой план | Статья 36 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; Статья 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон № 218-ФЗ); приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» | Для всех объектов капитального строительства |
| 4. | Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка (при необходимости) | 5 рабочих дней | 1. Заявление на государственный кадастровый учет. 2. Документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель). 3. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка. 4. Межевой план | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) | Пункт 3 части 1 статьи 16, статья 18, статья 28 Закона № 218-ФЗ | Для всех объектов капитального строительства |
| 5. | Направление инвестором в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона | 1 рабочий день | Заявление о проведении аукциона | Результатом является прием и регистрация в уполномоченном органе предоставленных документов (в случае поступления заявления в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - уведомление о получении заявления) | Статья 39.17 ЗК РФ; Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений, а также требований к их формату», Административные регламенты | Для всех объектов капитального строительства |
| 6. | Принятие решение о проведении аукциона, получение информации о возможности технологического присоединения объекта капитального строительства (ОКС) к инженерным сетям, определение рыночной стоимости | 2 месяца | 1. Заявление о проведении аукциона. 2. Выписка из ЕГРН. 3. Ответы на запросы о возможности технологического присоединения ОКС к инженерным сетям. 4. Отчет по определению рыночной стоимости начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды (в случае установления начальной цены в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон № 135-ФЗ)) | Извещение о проведении аукциона | Статья 39.11 ЗК РФ, Статья 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; Закон № 135-ФЗ, Административные регламенты | Для всех объектов капитального строительства |
| 7. | Размещение информации об аукционе на официальном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru) | 1 рабочий день | 1. Заявление о проведении аукциона. 2. Выписка из ЕГРН. 3. Ответы на запросы о возможности технологического присоединения ОКС к инженерным сетям5. 4. Отчет по определению рыночной стоимости начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды (в случае установления начальной цены согласно Закону № 135-ФЗ) | - Извещение о проведении аукциона. - Проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного участка. - Заявка на участие в аукционе. Иная аукционная документация (ответы на запросы, выписка ЕГРН) | Подпункты 18 - 22 статьи 39.11 ЗК РФ, Административные регламенты | Для всех объектов капитального строительства |
| 8. | Прием заявок на участие в аукционе и принятие решение о допуске заявителей к участию в аукционе с последующим их уведомлением | 30 дней | 1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан). 3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 4. Документы, подтверждающие внесение задатка | - Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, подготовленный и опубликованный уполномоченным органом на torgi.gov.ru | Подпункты 1 - 9 статьи 39.12 ЗК РФ, Административные регламенты | Для всех объектов капитального строительства |
| 9. | Проведение аукциона | 2 рабочих дня | 1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. 2. Копия документа, удостоверяющих личность заявителя (для граждан). 3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 4. Документы, подтверждающие внесение задатка. | Протокол о результатах аукциона, подготовленный и опубликованный уполномоченным органом на torgi.gov.ru | Подпункты 15-16 статьи 39.12 ЗК РФ, Административные регламенты | Для всех объектов капитального строительства |
| 10. | Подготовка проекта договора купли-продажи/аренды и направление его на подпись инвестору (победителю аукциона) | 10 дней | Протокол о результатах аукциона | Проект договора купли-продажи/аренды земельного участка | Пункт 20 статьи 39.12 ЗК РФ, Административные регламенты | Для всех объектов капитального строительства |
| 11. | Подписание договора купли-продажи/аренды со стороны инвестора и предоставление его в уполномоченный орган | 30 дней | Договор купли-продажи/аренды земельного участка | - | Пункты 25-26 статьи 39.12 ЗК РФ, Административные регламенты | Для всех объектов капитального строительства |
| 12. | Государственная регистрация заключенного договора купли-продажи/аренды | 7 рабочих дней | 1.Заявление о государственной регистрации прав. 2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается представитель). 3. Договор купли-продажи/ аренды земельного участка | 1. Договор купли-продажи/аренды земельного участка, прошедший государственную регистрацию. 2. Выписка из ЕГРН | Статья 18 Закона № 218-ФЗ | Для всех объектов капитального строительства |

Уполномоченным органом является Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области (далее – МИЗО)

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона.

В ходе проведения аукциона участники аукциона подают предложения о цене предмета аукциона, увеличивая текущее максимальное предложение о цене предмета аукциона на величину "шага аукциона".

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается с победителем аукциона либо с лицом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении этого аукциона.

В Министерство имущественных и

земельных отношений Владимирской области

от __________________________________________

(для юридических лиц - полное наименование,

организационно-правовая форма,

государственный регистрационный номер

записи о государственной регистрации

юридического лица в Едином

государственном реестре юридических лиц,

ИНН, для физических лиц - Ф.И.О.,

реквизиты документа, удостоверяющего

личность заявителя)

(далее - заявитель).

______________________

Адрес заявителя(ей):

__________________________________________

(местонахождение юридического лица,

место жительства физического лица)

Телефон (факс) заявителя(ей):

эл. почта ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане

территории для его продажи (предоставления в аренду)

путем проведения аукциона

Прошу  утвердить   схему  земельного  участка,   кадастрового  квартала

N ______________________________________________, расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

для ___________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)

Заявитель: _______________________________                _________________

(Ф.И.О., должность представителя                    (подпись)

юридического лица; Ф.И.О.

физического лица)

"__" ______________20__ г.                                       М.П.

В Министерство имущественных и

земельных отношений Владимирской области

от __________________________________________

(для юридических лиц - полное наименование,

организационно-правовая форма,

государственный регистрационный номер

записи о государственной регистрации

юридического лица в Едином

государственном реестре юридических лиц,

ИНН, для физических лиц - Ф.И.О.,

реквизиты документа, удостоверяющего

личность заявителя)

(далее - заявитель).

______________________

Адрес заявителя(ей):

__________________________________________

(местонахождение юридического лица,

место жительства физического лица)

Телефон (факс) заявителя(ей):

эл. почта ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка

(о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка)

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ___________,

расположенный по адресу: __________________________________________________

___________________________________________________________________________

На праве_______________________________________________________________

для ___________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)

Заявитель: _______________________________                _________________

(Ф.И.О., должность представителя                    (подпись)

юридического лица; Ф.И.О.

физического лица)

"__" ______________20__ г.                                       М.П.

В Министерство имущественных и

земельных отношений Владимирской области

от ________________________________________

(для юридических лиц - полное наименование,

организационно-правовая форма,

государственный регистрационный номер

записи о государственной регистрации

юридического лица в Едином государственном

реестре юридических лиц, ИНН,

для физических лиц - Ф.И.О., реквизиты

документа, удостоверяющего личность

заявителя)

______________________ (далее - заявитель).

Адрес заявителя(ей):

___________________________________________

(местонахождение юридического лица,

место жительства физического лица)

Телефон (факс) заявителя(ей):

эл. почта ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу      предоставить     земельный     участок     с     кадастровым

номером __________________________________________________________________.

На основании ______________________________________________________________

(указывается основание предоставления земельного участка без проведения

торгов  из  числа  предусмотренных  пунктом  2  статьи  39.3, статьей 39.5,

пунктом  2  статьи  39.6  или  пунктом  2  статьи  39.10 Земельного кодекса

Российской Федерации)

Вид       права,      на      котором      приобретается      земельный

участок __________________________________________________________________,

для __________________________________________________________________.

(цель использования земельного участка)

1.  Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если

образование   испрашиваемого  земельного  участка  предусмотрено  указанным

проектом.

2.  Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных

или  муниципальных  нужд  в  случае, если земельный участок предоставляется

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных

нужд.

3.   Реквизиты   решения   об  утверждении  документа  территориального

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный

участок  предоставляется  для  размещения  объектов,  предусмотренных  этим

документом и (или) этим проектом.

Приложение:

-  документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного

участка  без  проведения  торгов  и предусмотренные перечнем, установленным

уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом

исполнительной  власти,  за  исключением  документов,  которые  должны быть

представлены   в   уполномоченный   орган   в   порядке   межведомственного

информационного взаимодействия;

-  схема  расположения  земельного участка в случае, если испрашиваемый

земельный  участок  предстоит  образовать  и  отсутствует  проект межевания

территории,   в  границах  которой  предстоит  образовать  такой  земельный

участок;

-   проектная  документация  лесных  участков  в  случае,  если  подано

заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за

исключением  лесного  участка,  образуемого  в  целях  размещения линейного

объекта;

-   документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя,  в

случае,  если  с  заявлением  о предварительном согласовании предоставления

земельного участка обращается представитель заявителя;

-  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов о государственной

регистрации   юридического   лица   в   соответствии   с  законодательством

иностранного  государства  в  случае,  если заявителем является иностранное

юридическое лицо;

-  подготовленные  некоммерческой  организацией,  созданной гражданами,

списки  ее  членов  в  случае,  если  подано  заявление  о  предварительном

согласовании   предоставления   земельного  участка  или  о  предоставлении

земельного  участка  в  безвозмездное пользование указанной организации для

ведения огородничества или садоводства.

Заявитель: ______________________________________________       ___________

(Ф.И.О., должность представителя юридического         (подпись)

лица; Ф.И.О. физического лица)

"____" _____________ 20___ г.                                          М.П.