Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям 
(малый и средний бизнес – до 150 кВт)

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение и заключение договора об осуществлении технологического присоединения | 10 рабочих дней | 1. Заявка на технологическое присоединение; 2. План расположения энергопринимающих устройств; 3. Перечень и мощность устройств для присоединения к противоаварийной и режимной автоматике; 4. Один из нижеследующих документов: - копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя; - копия разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах используемой территории); - копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом или публичным сервитутом, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации и предусматривают возможность использования земельного участка для целей размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах сервитута); - в случае подачи заявки на основании пункта 88 Правил ТП - копии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (в случае подачи заявки юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иным юридическим лицом - также копии документов, подтверждающих наличие оснований для подачи заявки в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 88 Правил ТП) 5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей | 1.Технические условия; 2.Условия типового договора; 3.Счет на оплату; 4.Инструкция по присоединению При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 Правил ТП, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами ТП должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов | Пункты 9, 10, 121, 15, 105 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. № 861 (далее – Правила ТП) | Малый и средний бизнес – до 150 кВт |
| 2. | Выполнение строительных работ и окончательное подключение | Предельные нормативные сроки - от 30 рабочих дней до 1 года | От инвестора не требуется предоставление документов. В случае присоединения на уровне напряжения свыше 0,4кВ- уведомление о выполнении технических условий с комплектом документов. | В случае присоединения на уровне напряжения 0,4кВ и ниже: 1.Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; 2.Акт допуска прибора учета в эксплуатацию В случае присоединения на уровне напряжения свыше 0,4кВ: 1.Акт об осуществлении технологического присоединения; 2.Акт о выполнении технических условий; 3.Акт допуска прибора учета в эксплуатацию | Подпункт «г» «д», «е» пункта 7, подпункт «б» пункта 16, пункты 18, 181 Правил ТП | Малый и средний бизнес – до 150 кВт |

Технологическое присоединение осуществляется в случаях:

- присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

- увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

- изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

- присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации;

- изменения схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. К заявке прилагаются документы в соответствии пунктом 10 раздела II Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.

ЗАЯВКА

юридического лица (индивидуального предпринимателя),

физического лица на присоединение по одному источнику

электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной

мощностью до 150 кВт включительно

1. ___________________________________________________________________.

(полное наименование заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер

записи  в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и

дата ее внесения в реестр <1> _____________________________________________

__________________________________________________________________________.

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес __________

__________________________________________________________________________.

(индекс, адрес)

Паспортные данные <2>: серия ____________ номер _______________________

выдан (кем, когда) _______________________________________________________.

3(1).  Страховой  номер  индивидуального лицевого счета заявителя  (для

физических лиц) __________________________________________________________.

4. В связи с __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. -

указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение __________________________

__________________________________________________________________________,

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(место нахождения энергопринимающих устройств)

5.    Максимальная    мощность    <3>    энергопринимающих    устройств

(присоединяемых и ранее присоединенных) составляет _____ кВт при напряжении

<4> _____ кВ, в том числе:

а)  максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств

составляет __________ кВт при напряжении <4> ____ кВ;

б)   максимальная   мощность   ранее   присоединенных  в  данной  точке

присоединения  энергопринимающих  устройств  составляет  _________  кВт при

напряжении <4> _____ кВ.

6.  Заявляемая  категория  надежности энергопринимающих устройств - III

(по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств).

7. Характер нагрузки (вид экономической деятельности заявителя)

__________________________________________________________________________.

8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в

том  числе  по  этапам  и  очередям), планируемого поэтапного распределения

мощности:

| Этап (очередь) строительства | Планируемый срок проектирования энергопринимающих устройств (месяц, год) | Планируемый срок введения энергопринимающих устройств в эксплуатацию (месяц, год) | Максимальная мощность энергопринимающих устройств (кВт) | Категория надежности энергопринимающих устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9.   Порядок   расчета   и   условия   рассрочки   внесения   платы  за

технологическое присоединение по договору осуществляются по <5> ___________

___________________________________________________________________________

(вариант 1, вариант 2 - указать нужное)

а) вариант 1, при котором:

15  процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение

15 дней со дня заключения договора;

30  процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение

60   дней  со  дня  заключения  договора,  но  не  позже  дня  фактического

присоединения;

45  процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение

15 дней со дня фактического присоединения:

10  процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение

15   дней   со   дня  подписания  акта  об  осуществлении  технологического

присоединения;

б) вариант 2, при котором:

авансовый  платеж  вносится  в  размере  5  процентов  размера платы за

технологическое присоединение;

осуществляется    рассрочка платежа  в размере 95 процентов   платы  за

технологическое   присоединение  с  условием    ежеквартального    внесения

платы  равными  долями  от  общей суммы рассрочки на период до 3 лет со дня

подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

10.  Гарантирующий  поставщик  (энергосбытовая  организация), с которым

планируется     заключение    договор    энергоснабжения   (купли - продажи

электрической энергии (мощности) _________________________________________.

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

Заявитель

____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________

(выделенный оператором подвижной

радиотелефонной связи абонентский

номер и адрес электронной

почты заявителя)

_____________________ ______________

(должность)        (подпись)

"__" ____________ 20__ г.

М.П.

--------------------------------

<1> Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

<2> Для физических лиц.

<3> Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 5 и подпункте "а" пункта 5 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая).

<4> Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.

<5> Заполняется заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)