Алгоритм действий инвестора по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее – договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Направление заявителем (инвестором) заявки о заключении договора о подключении (далее – заявка о подключении) | 3 рабочих дня | Заявка о подключении с приложением документов: 1. ситуационный план; 2. топографическая карта земельного участка заявителя в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения (не прилагается, если заказчик – физическое лицо); 3. копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя (не требуется в случае подачи заявки о подключении в рамках «догазификации» раздела VII Правил подключения); 4. доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если заявка о подключении подается представителем заявителя); 5. расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. метров); 6. документы, предусмотренные пунктом 106 Правил подключения, в случае предоставления технических условий при уступке мощности; 7. копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному развитию, в случае осуществления подключения (технологического присоединения), предусмотренного пунктом 97 Правил подключения; 8. копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или часть жилого дома блокированной застройки) и земельный участок, на котором расположено домовладение заявителя, а также страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика (в случае подачи заявки о подключении в рамках «догазификации» раздела VII Правил подключения). | Зарегистрированная заявка о подключении | Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2021г. № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (далее – Правила подключения) | Все категории |
|  | 1.2. Подписание между Заявителем (инвестором) и исполнителем договора о подключении в 3 экземплярах | в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении в 3 экземплярах | Подписанный в 3 экземплярах проект договора о подключении | Заключенный договор о подключении с приложением технических условий подключения (технологического присоединения) | Пункты 44-47 Правил подключения | Все категории |
| 2. | Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении в рамках комплексной услуги, которая включает ПИР, СМР в границе земельного участка заявителя (инвестора) |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Получение заявителем (инвестором) акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) | 3 рабочих дня (со дня получения исполнителем уведомления от заявителя о выполнении им технических условий) | Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) / рекомендации по результатам мониторинга | Подписанный акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) | Пункты 3, 71, 72 Правил подключения | Все категории |
|  | 2.2. Подача Заявителем (инвестором) заявления о заключении договора на поставку газа |  | - Копия учредительных документов юридического лица или паспорта индивидуального предпринимателя; - Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; - Копии документов, подтверждающих полномочия лиц на подписание договора от имени покупателя; - Копии документов, подтверждающих принадлежность газоиспользующего оборудования (объектов газоснабжения) заявителю на праве собственности или на ином законном основании, и технических паспортов на указанное оборудование; 5. Копия акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению; 6. Копии документов, подтверждающих, что доля поставки тепловой энергии в адрес бюджетных учреждений, деятельность которых финансируется из соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов, казенных предприятий, товариществ собственников жилья, жилищно- строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, в общем объеме поставляемых покупателем товаров и оказываемых услуг составляет более 75 процентов (представляются субъектами теплоснабжения с указанной долей поставляемой тепловой энергии); 7. Копия документа, подтверждающего установление брони газопотребления; 8. Копии документов, подтверждающих соблюдение заявителем требований в части технического обслуживания сети газораспределения и (или) газопотребления, внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, локализации и ликвидации аварийных ситуаций (последствий аварий) (в случае, если сеть газопотребления заявителя является опасным производственным объектом или объектом технического регулирования). | Зарегистрирован ное заявление | Пункт 74 Правил подключения, Пункт 5(1) Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 | Все категории |
|  | 2.3. Направление Заявителем (инвестором) уведомления о заключении договоров на ТО и поставку газа | Не позднее срока подключения, установленно го договором о подключении (135 календарных дней, 1,5 года, 2 года) | 1. Договор на ТО; 2. Договор на поставку газа | Уведомление о готовности к подключению | Пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-ФЗ; Постановление № 870. |  |
|  | 2.4. Подписание Заявителем (исполнителем) акт а о подключении | Не позднее срока подключения, установленно го договором о подключении (135 календарных дней, 1,5 года, 2 года) | Акт о подключении | Подписанный акт о подключении | Пункты 53, 54, 79 Правил подключения, Федеральный закон № 116-ФЗ; Постановление № 870. |  |

Перечень газораспределительных организаций, а также населенных пунктов, в которых проложены газораспределительные сети указанных газораспределительных организаций, размещается на официальных сайтах единого оператора газификации, регионального оператора газификации с указанием почтовых адресов и места нахождения офисов газораспределительных организаций, в которых могут быть поданы заявки о подключении.

Технические условия прилагаются к договору о подключении и содержат информацию:

а) характеристики газопровода (диаметр, материал труб, максимальное рабочее давление, протяженность), к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение);

б) суммарный максимальный часовой расход газа и отдельно по каждому подключаемому объекту капитального строительства (если их несколько);

в) пределы изменения давления газа в присоединяемом газопроводе;

г) обязательства заявителя по подготовке сети газопотребления, обеспечению газоиспользующим оборудованием и его размещению, а также по обеспечению приборами учета газа;

д) другие условия подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, включая точку подключения;

е) срок подключения (технологического присоединения);

ж) срок действия технических условий;

з) обязательства исполнителя по выполнению мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

Заявка о подключении с приложением документов может подаваться следующими способами:

- в офис исполнителя;

- через личный кабинет заявителя (на портале https://connectgas.ru);

- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

- либо через федеральную  государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- письмом, направляемым в адрес исполнителя.

(наименование единого оператора газификации или регионального оператора газификации)

ЗАЯВКА

о заключении договора о подключении (технологическом

присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов

капитального строительства к сети газораспределения

1. ___________________________________________________________________.

(полное и сокращенное (при наличии) наименование,

организационно-правовая форма заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица

(индивидуального предпринимателя)

2.  Номер  записи  в  Едином  государственном  реестре юридических лиц,

Едином  государственном  реестре  индивидуальных предпринимателей и дата ее

внесения в реестр <1>

__________________________________________________________________________.

3.  Место  нахождения,  почтовый  адрес  (для  заявителя - юридического

лица),  местожительство и почтовый адрес (для заявителя - физического лица,

индивидуального предпринимателя) _________________________________________.

(индекс, адрес)

Паспортные  данные  или  иной документ,  удостоверяющий  личность  <2>:

серия ________ номер ____________________ выдан (кем, когда) _____________.

Почтовый  адрес,  телефон,  факс,  адрес  электронной  почты заявителя,

личный  кабинет  заявителя на сайте газораспределительной организации (иные

способы обмена информацией) ______________________________________________.

Реквизиты  утвержденного  проекта  межевания территории либо сведения о

наличии  схемы  расположения  земельного  участка или земельных участков на

кадастровом плане территории от ______ N ______.

4. В связи с __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(подключение (технологическое присоединение) к сети

газораспределения объекта капитального строительства;

увеличение объема потребления газа - указать нужное)

прошу  заключить  договор  о  подключении (технологическом присоединении) к

сети   газораспределения     объекта        капитального      строительства

__________________________________________________________________________,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного (проектируемого) по адресу: ________________________________

__________________________________________________________________________.

(место нахождения объекта капитального строительства)

5.   Необходимость   выполнения  исполнителем  дополнительно  следующих

мероприятий:

по  подключению  (технологическому присоединению) в пределах границ его

земельного участка ____________________________________;

(да, нет - указать нужное)

по проектированию сети газопотребления <3> ___________________________;

(да, нет - указать нужное)

по  строительству  газопровода  от границ земельного участка до объекта

капитального строительства _______________________________________________;

(да, нет - указать нужное)

по установке газоиспользующего оборудования __________________________;

(да, нет - указать нужное)

по  строительству  либо  реконструкции  внутреннего газопровода объекта

капитального строительства _________________________________;

(да, нет - указать нужное)

по установке прибора учета газа _________________________________;

(да, нет - указать нужное)

по поставке прибора учета газа __________________________________;

(да, нет - указать нужное)

по поставке газоиспользующего оборудования ___________________________.

(да, нет - указать нужное)

6.    Величина   максимального   часового   расхода   газа   (мощности)

газоиспользующего   оборудования   (подключаемого  и  ранее  подключенного)

составляет ___________ куб. метров в час, в том числе (в случае одной точки

подключения):

величина  максимального  часового расхода газа (мощности) подключаемого

газоиспользующего оборудования _________ куб. метров в час;

величина     максимального    часового    расхода    газа    (мощности)

газоиспользующего   оборудования,   ранее   подключенного  в  данной  точке

подключения газоиспользующего оборудования, ________ куб. метров в час.

Планируемый  срок  проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию

объекта  капитального  строительства  _____________________ (в том числе по

(месяц, год)

этапам и очередям).

7.  Планируемая  величина максимального часового расхода газа по каждой

из точек подключения (если их несколько):

| Точка подключения (планируемая) | Планируемый срок проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, в том числе по этапам и очередям (месяц, год) | Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) (куб. метров в час) <4> | Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час) | Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения (куб. метров в час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.  Характеристика  потребления  газа  (вид  экономической деятельности

заявителя  -   юридического  лица   или   индивидуального  предпринимателя)

__________________________________________________________________________.

9. Номер и дата ранее выданных технических условий ____________________

__________________________________________________________________________.

(при наличии ранее выданных технических условий и при условии,

что срок действия технических условий не истек)

10. Дополнительная информация ________________________________________.

(заполняется по инициативе заявителя)

11.  Результаты  рассмотрения настоящей заявки прошу направить (выбрать

один из способов уведомления) ____________________________________________.

(на адрес электронной почты, СМС-уведомление

на телефон, заказным письмом посредством

почтовой связи по адресу)

Приложения <5>:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

| Заявитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| (фамилия, имя, отчество) |  |  |
| (контактный телефон) |  |  |
| (должность) | (подпись) |  |
| "__" ____________ 20__ г. |  |  |
| М.П. |  |  |

--------------------------------

<1> Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

<2> Для физических лиц.

<3> Выбирается в случае, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности.

<4> Итоговая величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) является суммой величины максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования и величины максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения.

<5> В целях заключения договора подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства (объекта сети газораспределения и (или) газопотребления) к сети газораспределения к настоящему запросу прилагаются документы, предусмотренные пунктом 16 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 г. № 1547.