Алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача инвестором запроса на выдачу технических условий подключения | 7 рабочих дней | 1. Запрос на выдачу технических условий, который должен содержать; а) наименование исполнителя, которому направлен запрос; б) сведения о лице, обратившемся с запросом о выдаче технических условий, и его контактные данные: в) основания обращения с запросом о выдаче технических условий (указание, кем именно из перечня лиц, имеющих право обратиться с запросом о выдаче технических условий, является это лицо, а для правообладателя земельного участка также информация о праве лица на земельный участок, на котором расположен подключаемый объект, основания возникновения такого права, сведения о документе, подтверждающем наличие такого права); г) информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемых объектов, соответствующих этому земельному участку; д) вид централизованной системы, для подключения к которой направляется запрос о выдаче технических условий (централизованная система горячего водоснабжения, централизованная система холодного водоснабжения, централизованная система водоотведения), а также необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через такую централизованную систему (получение питьевой, технической или горячей воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод); е) планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки); ж) планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта (при наличии соответствующей информации). К запросу должны быть приложены: 2 Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 3. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом (для правообладателя земельного участка). При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических условий. 4. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических условий; 5. Документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения на использование земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории); 6. Градостроительный план земельного участка (при его наличии); 7. Копия договора на подготовку проектной документации на подключаемый объект, содержащего условие об обеспечении получения лицом, обратившемся с запросом, технических условий. | Зарегистрированный ресурсоснабжающей организацией (далее - РСО) запрос на выдачу технических условий подключения | Пункт 8 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 (далее - Правила № 2130) | Все категории |
| 2. | Выдача РСО технических условий подключения | 7 рабочих дней | Зарегистрированная РСО заявка на выдачу технических условий подключения | Технические условия подключения, должны содержать следующие данные: а) сведения об исполнителе (для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон и адрес электронной почты, для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон и адрес электронной почты); б) информация о возможной точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры); в) информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта; г) срок действия технических условий (не менее чем на 3 года, а при комплексном развитии территории - не менее чем на 5 лет). | Пункты 13 и 14 Правил № 2130 | Все категории |
| 3. | Подача заявления на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) и подписание договора о подключении (технологическом присоединении) исполнителем | от 20 рабочих дней после предоставления заявителем полного пакета документов при наличии технической возможности подключения или наличия в инвестиционной программе мероприятия, обеспечивающего техническую возможность до 110 календарных дней при условии установления индивидуальной поаты за ТП или включения мероприятий в инвестиционную программу и согласования подключения с гарантирующей, смежной или транзитной организацией | 1. Заявление о подключении; 2. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 3. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом. 4. Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство. 5. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. 6. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; 7. баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (процентов), при подключении к централизованной системе горячего водоснабжения - баланс потребления горячей воды подключаемого объекта (с указанием целей использования горячей воды). 8. Проект планировки территории и проект межевания территории, в случае, если договором о подключении будет предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя. 9. В случае если в соответствии с договором о подключении предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя, заявитель также обязан предоставить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию на подключаемый объект в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения подключаемого объекта не позднее 15 месяцев до даты подключения, определенной договором о подключении. | Подписанный исполнителем проект договора о подключении с приложением в том числе технических условий и расчета платы за подключение, который направляется заявителю. | Пункты 25, 26, 33 47-50, 52, 54, 61 Правил № 2130 | Все категории |
| 4. | Подписание договора о подключении (технологическом присоединении) инвестором | 10 рабочих дней | Подписанный РСО проект договора о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение) | Заключенный (подписанный РСО и инвестором) договор о подключении (технологическом присоединении) | Пункт 34 Правил № 2130 | Все категории |
| 5. | Предоставление инвестором документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения | от 20 рабочих дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) до 40 рабочих дней по решению исполнителя по обращению заявителя | 1. План колодца, подвального помещения (техподполья) или иного помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта капитального строительства с указанием мест водопроводного ввода, узла учета холодной воды, канализационного выпуска; 2. Планово-высотное положение проектируемого канализационного колодца с указанием отметки лотка, проектируемого на границе земельного участка заявителя; 3. План организации рельефа (вертикальная планировка) земельного участка, на котором осуществляется застройка. | Зарегистрированный РСО договор о подключении (технологическом присоединении) | Пункт 58 Правил № 2130 | Все категории |
| 6. | Исполнение договора о подключении (технологическом присоединении) | до 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, за исключением случаев, когда более длительные сроки указаны заявителем в заявлении о подключении или определены в договоре о подключении по соглашению между исполнителем и заявителем или следуют из настоящих Правил. | Зарегистрированный РСО договор о подключении (технологическом присоединении) | Подписанный исполнителем и заявителем акт о подключении подключаемого объекта, подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о разграничении эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. | Пункты 62 и 63 Правил № 2130 | Все категории |

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в которую следует обращаться с запросом о выдаче технических условий и заявлением о подключении, определяется в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

В случае отсутствия градостроительного плана земельного участка, если заявитель не имеет сведений об организации, осуществляющей горячее, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в которую следует обращаться с запросом о выдаче технических условий и заявлением о подключении, заявитель вправе обратиться в орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого объекта.

ЗАПРОС

о выдаче технических условий на подключение

(технологическое присоединение) к централизованным системам

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

и (или) водоотведения

1. Наименование исполнителя, которому направлен запрос

___________________________________________________________________________

2. Сведения о лице, обратившемся с запросом

___________________________________________________________________________

для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и

сокращенное  наименование  органа, реквизиты нормативного правового акта, в

соответствии с которым осуществляется деятельность этого органа;

для  юридических  лиц  -  полное  и  сокращенное наименования, основной

государственный  регистрационный  номер  записи  в  Едином  государственном

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

для    индивидуальных   предпринимателей   -   наименование,   основной

государственный  регистрационный  номер  записи  в  Едином  государственном

реестре    индивидуальных    предпринимателей,    идентификационный   номер

налогоплательщика;

для  физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

дата   рождения,  данные  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего

личность,   идентификационный   номер  налогоплательщика,  страховой  номер

индивидуального лицевого счета

3. Контактные данные лица, обратившегося за выдачей технических условий

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(для  органов  государственной власти и местного самоуправления - место

нахождения,  почтовый  адрес,  контактный телефон, адрес электронной почты,

для  юридических  лиц  -  место  нахождения  и  адрес,  указанные  в Едином

государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес,

контактный   телефон,   адрес   электронной   почты;   для   индивидуальных

предпринимателей  -  адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес,

контактный  телефон,  адрес  электронной  почты, для физических лиц - адрес

регистрации  по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес

электронной почты)

4. Основания обращения с запросом о выдаче технических условий:

___________________________________________________________________________

(указание,  кем  именно  из  перечня  лиц,  имеющих  право обратиться с

запросом  о  выдаче  технических условий, указанных в пунктах 9 и 11 Правил

подключения    (технологического   присоединения)   объектов   капитального

строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения    и   (или)   водоотведения,   утвержденных   постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  30 ноября 2021 г. N 2130 является

данное  лицо,  а  для правообладателя земельного участка также информация о

праве  лица на земельный участок, на который расположен подключаемый объект

основания возникновения такого права)

5. В связи с __________________________________________________________

(новым строительством, реконструкцией,

модернизацией - указать нужное)

прошу   выдать  технические  условия  на  подключение  (технологическое

присоединение)  объекта  капитального  строительства, водопроводных и (или)

канализационных   сетей,   иного   объекта,   не  относящегося  к  объектам

капитального строительства (указать нужное):

___________________________________________________________________________

(наименование объекта или сетей)

расположенного (проектируемого) по адресу _____________________________

(место нахождения объекта

или сетей)

6. Требуется подключение к централизованной системе ___________________

___________________________________________________________________________

(горячего водоснабжения, холодного водоснабжения,

водоотведения - указать нужное)

7.  Необходимые  виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через

централизованную систему __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(получение питьевой, технической или горячей воды, сброс

хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных

сточных вод)

8.   Информация  о  предельных  параметрах  разрешенного  строительства

(реконструкции)    подключаемых    объектов,   соответствующих   указанному

земельному участку ________________________________________________________

(высота объекта, этажность, протяженность

и диаметр сети)

9.   Планируемый   срок  ввода  в  эксплуатацию  подключаемого  объекта

(указывается при наличии соответствующей информации) ______________________

10.  Планируемая  величина максимальной необходимой мощности (нагрузки)

составляет для

потребления горячей воды _____ Гкал/ч, _____ л/с, _________ куб. м/час,

______ куб. м/сутки

потребления  холодной  воды __________ л/с, ______________  куб. м/час,

______ куб. м/сутки

в   том  числе  на  нужды  пожаротушения  -  наружного  _______  л/сек,

внутреннего   ______   л/сек.  (количество  пожарных  кранов  _____  штук),

автоматическое _____ л/сек.

водоотведения _______ л/с ________ куб. м/час, ______куб. м/сутки

11.  Результаты  рассмотрения  запроса прошу направить (выбрать один из

способов уведомления) _____________________________________________________

(на адрес электронной почты, письмом посредством

почтовой связи по адресу, иной способ)

--------------------------------

К настоящему запросу прилагаются документы, предусмотренные пунктом 14 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130.

Заключение договора о подключении:

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявления о подключении в случае:

- необходимости подключения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, не подключенного к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- необходимости увеличения подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного подключаемого объекта;

- реконструкции, модернизации или капитального ремонта ранее подключенного подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при изменении точки подключения.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о подключении (технологическом присоединении)

к централизованной системе горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и (или) водоотведения

1.   Наименование   исполнителя,   которому   направлено   заявление  о

подключении: ______________________________________________________________

2. Сведения о заявителе: ______________________________________________

для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и

сокращенное  наименование  органа, реквизиты нормативного правового акта, в

соответствии с которым осуществляется деятельность этого органа;

для  юридических  лиц  -  полное  и  сокращенное наименования, основной

государственный  регистрационный  номер  записи  в  Едином  государственном

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

для    индивидуальных   предпринимателей   -   наименование,   основной

государственный  регистрационный  номер  записи  в  Едином  государственном

реестре    индивидуальных    предпринимателей,    идентификационный   номер

налогоплательщика;

для  физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

данные    паспорта   или   иного   документа,   удостоверяющего   личность,

идентификационный  номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального

лицевого счета

3. Контактные данные заявителя ________________________________________

(для  органов  государственной власти и местного самоуправления - место

нахождения,  почтовый  адрес,  контактный телефон, адрес электронной почты,

для  юридических  лиц  -  место  нахождения  и  адрес,  указанные  в Едином

государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес,

контактный   телефон,   адрес   электронной   почты,   для   индивидуальных

предпринимателей  -  адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес,

контактный  телефон,  адрес  электронной  почты, для физических лиц - адрес

регистрации  по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес

электронной почты)

4.  Основания  обращения  с  заявлением  о подключении (технологическом

присоединении) ____________________________________________________________

(указание,  кем  именно  из  перечня  лиц,  имеющих  право обратиться с

заявлением  о  подключении,  является указанное лицо, а для правообладателя

земельного  участка  также информация о праве лица на земельный участок, на

который  расположен  подключаемый  объект  основания  возникновения  такого

права)

5. Наименование и местонахождение подключаемого объекта

___________________________________________________________________________

6. Требуется подключение к

___________________________________________________________________________

(централизованной системе горячего водоснабжения, холодного

водоснабжения, водоотведения - указать нужное)

7.  Необходимые  виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через

централизованную систему __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(получение питьевой, технической или горячей воды, сброс

хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод),

а также виды подключаемых сетей (при подключении к централизованной

системе водопроводных и (или) канализационных сетей)

8. Основание для заключения договора о подключении

___________________________________________________________________________

(необходимость  подключения вновь создаваемого или созданного подключаемого

объекта,    не   подключенного   к   централизованным   системам   горячего

водоснабжения,  холодного  водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе

при  перераспределении  (уступке  права  на  использование)  высвобождаемой

подключенной мощности (нагрузки), или необходимость увеличения подключенной

мощности   (нагрузки)   ранее   подключенного   подключаемого  объекта  или

реконструкции,  модернизации  или  капитального ремонта ранее подключенного

подключаемого   объекта,   при   которых   не   осуществляется   увеличение

подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется строительство

(реконструкция,  модернизация)  объектов  централизованных  систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения) <*>

9.   Характеристика   земельного   участка,  на  котором  располагается

подключаемый объект _______________________________________________________

(площадь, кадастровый номер, вид разрешенного

использования)

10.   Общая   подключаемая   мощность   (нагрузка),  включая  данные  о

подключаемой  мощности  (нагрузке)  по  каждому  этапу  ввода  подключаемых

объектов составляет для

потребления  горячей  воды ________ Гкал/ч ___________ л/с ____________

куб. м/час ______куб. м/сутки

потребления   холодной  воды  _______л/с, __________________ куб. м/час

______ куб. м/сутки

в   том   числе  на  нужды  пожаротушения  -  наружного  _______  л/сек

внутреннего   ______   л/сек.  (количество  пожарных  кранов  _____  штук),

автоматическое _____ л/сек.

водоотведения _______ л/с, _______ куб. м/час, ______ куб. м/сутки.

11.  Информация  о  предельных  параметрах  разрешенного  строительства

(реконструкции) подключаемого объекта

___________________________________________________________________________

(высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети)

12. Технические параметры подключаемого объекта:

___________________________________________________________________________

(назначение объекта, высота и этажность здания, строения,

сооружения, протяженность и диаметр сети)

13.  Расположение  средств  измерений  и  приборов  учета горячей воды,

холодной воды и сточных вод (при их наличии)

___________________________________________________________________________

14. При подключении к централизованной системе горячего водоснабжения -

наличие  и возможность использования собственной нецентрализованной системы

горячего водоснабжения (с указанием мощности и режима работы)

___________________________________________________________________________

При подключении к централизованной системе водоотведения - наличие иных

источников   водоснабжения,   кроме   централизованных  систем  горячего  и

холодного  водоснабжения  с  указанием  объемов  горячей  и  холодной воды,

получаемой из таких иных источников водоснабжения

___________________________________________________________________________

При  подключении  к  централизованной  ливневой системе водоотведения -

информация  о  площади  и  характеристике  покрытия  земельного  участка, с

которого  осуществляется (будет осуществляться) сброс поверхностных сточных

вод   в  централизованную  ливневую  систему  водоотведения,  в  том  числе

неорганизованный сброс поверхностных сточных вод

___________________________________________________________________________

15.  Номер  и дата выдачи технических условий (в случае их получения до

заключения договора о подключении)

___________________________________________________________________________

16.  Информация  о  планируемых  сроках  строительства  (реконструкции,

модернизации)   и  ввода  в  эксплуатацию  строящегося  (реконструируемого,

модернизируемого) подключаемого объекта

___________________________________________________________________________

17.  Расположение  средств  измерений  и  приборов  учета горячей воды,

холодной воды и сточных вод (при их наличии)

___________________________________________________________________________

18.  Результаты  рассмотрения  запроса прошу направить (выбрать один из

способов уведомления) _____________________________________________________

(на адрес электронной почты, письмом посредством

почтовой связи по адресу, иной способ)

--------------------------------

К настоящему заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 26 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130.